## Gantt
Create a Gantt Chart in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Legend title is in cell I1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | TO-DO LIST APP | [6 empty] | Legend:
Enter Company Name in cell B2. A legend is in cells I2 through AC2. | TickThat | [6 empty] | On Track |  |  |  | Low Risk |  |  |  |  | Med Risk |  |  |  |  | High Risk |  |  |  |  | Unassigned
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell F3 or allow the sample formula to find the smallest date value from the Gantt Data table. Project Start Date: label is in cell D3. | Lưu Thành Đạt |  | Project Start Date: |  | 2018-07-07
A Scrolling Increment is in cell F4. Months for the dates in row 5 are displayed starting in cells I4 through cell BL4. Do not modify these cells. They are auto updated based on the project start date in cell F3. |  |  | Scrolling Increment: |  | 84 |  |  |  |  | September | [6 empty] | October | [27 empty] | November
Cells I5 through BL5 contain the day number of the month for the Month represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. Do not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2018-09-29 to 2018-11-23
A scrollbar is in cells I6 through BL6. The increment for paging through the data is defined as 2 pages at a time and can be configured in the settings for the control bar. To jump forward or backward in the timeline, enter a value of 0 or higher in cell F4. A value of 0 takes you to the beginning of the chart.
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B7 through BL7 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I7 and continues through cell BL7. All project timeline charting is auto generated based on the category, start date and number of days entered in the Milestones table. | Tasks | Category | Level | Milestone | Assigned To | Story Point | Progress2 | Start | Time | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Enter Project information starting in cell B9 through cell G9. Sample data is in cells B9 through G33. Enter Milestone Description, select a Category from the drop-down list, assign someone to the item, enter the progress, start date and number of days for the task to start charting. The next instruction is in cell A34. | Chọn Đề Tài
| Xác Định Đề Tài | Task | Level_0 | Milestone_1 | Leader | 2 | 100% | 2020-09-11 | 7
| Thống Nhất Cách Làm Việc Nhóm | Task | Level_0 | Milestone_1 | Leader | 8 | 100% | 2020-09-13 | 14
| Thống nhất về ngôn ngữ, công cụ và công nghệ dùng cho đồ án | Task | Level_0 | Milestone_1 | Leader | 3 | 100% | 2020-09-13 | 2
| Phổ biến lộ trình học Front-End, Back-End | Task | Level_0 | Milestone_1 | Leader | 2 | 100% | 2020-09-13 | 2
Phân Tích Hệ Thống Vấn Đề
| Khảo Sát Thị Trường | Task | Level_1 | Milestone_2 |  | 5 | 100% | 2020-09-18 | 7
| Phân Tích và Phổ Biến về Quy Mô Phần Mềm | Task | Level_1 | Milestone_2 |  | 2 | 100% | 2020-09-20 | 1
| Viết User Story ở Level_1 | Task | Level_1 | Milestone_2 |  | 3 | 100% | 2020-09-20 | 2
| Xác Định Những Tính Năng Sẽ Có Trong Phần Mềm | Task | Level_1 | Milestone_2 |  | 13 | 100% | 2020-09-20 | 4
| Chọn Những Tính Năng Sẽ Có ở Level_1 | Task | Level_1 | Milestone_2 |  | 2 | 100% | 2020-09-20 | 1
| Ước Lượng Story Point cho những tính năng và task ở Level_1 | Task | Level_1 | Milestone_2 |  | 3 | 100% | 2020-09-25 | 1
| Phân Tích Yêu Cầu Chức Năng và Phi Chức Năng | Task | Level_1 | Milestone_2 |  | 3 | 100% | 2020-09-25 | 2
Phân Tích Những Rủi Ro của Phần Mềm | Phân Tích Những Rủi Ro của Phần Mềm | Task | Level_1 | Milestone_2 |  | 5 | 100% | 2020-09-25 | 2
| Tìm hiểu và phân tích Workflow | Task | Level_1 | Milestone_3 |  | 5 | 100% | 2020-09-22 | 4
| Phân Tích và Đặc Tả Mô Hình DFD | Task | Level_1 | Milestone_3 |  | 13 | 100% | 22/09/2020 | 7
| Phân Tích và Đặc Tả Mô Hình BFD | Task | Level_1 | Milestone_3 |  | 13 | 100% | 22/09/2020 | 1
| Phân Tích bảng dữ liệu | Task | Level_1 | Milestone_3 |  | 20 | 100% | 25/09/2020 | 7
| Phân Tích UseCase | Task | Level_1 | Milestone_3 |  | 13 | 50% | 2020-10-09
Thiết Kế Hệ Thống
| Thiết Kế DFD Diagram | Task | Level_1 | Milestone_4 |  |  |  | 14/10/2020 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Thiết Kế BFD Diagram | Task | Level_1 | Milestone_4 |  |  |  | 2020-10-10 | 5
| Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu | Task | Level_1 | Milestone_4 |  |  |  | 2020-10-25
| Thiết Kế Giao Diện Phần Mềm | Task | Level_1 | Milestone_4 |  |  |  | 2020-10-14
| Thiết Kế Xử Lý Logic của các chức năng | Task | Level_1 | Milestone_4
| Thiết Kế UseCase Diagram | Task | Level_1 | Milestone_4
| Đặc Tả UseCase Diagram | Task | Level_1 | Milestone_4
Xây Dựng Phần Mềm
| Phân Tích Project Structure | Task | Level_1 | Milestone_5 |  |  |  | 2020-10-17
| Quy Định về Chuẩn CleanCode, Comment | Task | Level_1 | Milestone_5
| Quy Định về Quy Tắc Commit Trên Github | Task | Level_1 | Milestone_5
Chia Các Branch Dev Trên Github | Chia Các Branch Dev Trên GitHub | Task | Level_1 | Milestone_5
| Cài Đặt Môi Trường cho FrontEnd | Task | Level_1 | Milestone_5
| Cài Đặt Môi Trường Cho BackEnd | Task | Level_1 | Milestone_5
| Xây Dựng Prototype | Task | Level_1 | Milestone_5 |  |  |  | 2018-07-07
| Thêm Contributor vào Repository Github | Task | Level_1 | Milestone_5 |  |  |  | 2018-07-25
Phân Tích Các Chuẩn Dữ Liệu Của API | Phân Tích Các Chuẩn Dữ Liệu Của API | Task | Level_1 | Milestone_5
| Xây Dựng Các Task Component | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng Lớp DTO cho TaskList | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng Lớp Controller cho TaskList | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng Lớp Service cho TaskList | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng Lớp DAO cho TaskList | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng API cho phần tasklist | Feature | Level_1 | Milestone_6
This is an empty row | Xây Dựng UI cho TaskList | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Tổng Hợp Thành Tính Năng TaskList Hoàn Thiện | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng Các Login Component | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng User Component | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng Lớp DTO cho User | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng Lớp Controller cho User | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng Lớp Service cho User | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng Lớp DAO cho User | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng API cho phần User | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng UI cho User | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng Tính Năng Log In With Google Account | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Tổng Hợp Thành Tính Năng Đăng Nhập Hoàn Thiện | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Tổng Hợp Thành Tính Năng Quản Lý User Account Hoàn Thiện | Feature | Level_1 | Milestone_6
| Xây Dựng Search Component | Feature | Level_1 | Milestone_7
| Hoàn Thiện Tính Năng Search | Feature | Level_1 | Milestone_7
| Xây Dựng Sort By Component | Feature | Level_1 | Milestone_7
| Hoàn Thiện Tính Năng Sort by | Feature | Level_1 | Milestone_7
| Xây Dựng Group By Component | Feature | Level_1 | Milestone_7
| Hoàn Thiện Tính Năng Group By | Feature | Level_1 | Milestone_7
| Xây Dựng Favorite Component | Feature | Level_1 | Milestone_7
| Hoàn Thiện Tính Năng Favorite | Feature | Level_1 | Milestone_7
| Xây Dựng Tính Năng Undo Task | Feature | Level_1 | Milestone_8
| Xây Dựng HomePage | Task | Level_1 | Milestone_8
| Xây Dựng Menu và Side Bar | Task | Level_1 | Milestone_8
| Xây Dựng Inbox Component | Feature | Level_1 | Milestone_8
| Hoàn Thiện Tính Năng Inbox | Feature | Level_1 | Milestone_8
| Xây Dựng Today Component | Feature | Level_1 | Milestone_8
| Hoàn Thiện Tính Năng Today | Feature | Level_1 | Milestone_8
This row marks the end of the Gantt milestone data. DO NOT enter anything in this row. To add more items, insert new rows above this one. | Xây Dựng Week Component | Feature | Level_1 | Milestone_8
| Hoàn Thiện Tính Năng Week | Feature | Level_1 | Milestone_8
| Xây Dựng Upcomming Component | Feature | Level_1 | Milestone_8
| Hoàn Thiện Tính Năng UpComming | Feature | Level_1 | Milestone_8
| Xây Dựng Reminder Component | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Đựng Email Service để nhắc qua gmail | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Hoàn Thiện Tính Năng Reminder | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng Notification Component | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng UI Notification | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng Lớp DTO cho Notification | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng Lớp Controller cho Notification | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng Lớp Service cho Notification | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng Lớp DAO cho Notification | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng API cho phần Notification | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Hoàn Thiện Notification | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng Pomodoro Component | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng UI Pomodoro | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng Lớp DTO cho Pomodoro | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng Lớp Controller cho Pomodoro | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng Lớp Service cho Pomodoro | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng Lớp DAO cho Pomodoro | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng API cho phần Pomodoro | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Hoàn Thiện Pomodoro | Feature | Level_1 | Milestone_9
| Xây Dựng trang Giới Thiệu | Feature | Level_1 | Milestone_10
| Xây Dựng trang Setting | Feature | Level_1 | Milestone_10
| Xây Dựng Repeater Component | Feature | Level_1 | Milestone_10
| Xây Dựng Lớp DTO cho Repeater | Feature | Level_1 | Milestone_10
| Xây Dựng Lớp Controller cho Repeater | Feature | Level_1 | Milestone_10
| Xây Dựng Lớp Service cho Repeater | Feature | Level_1 | Milestone_10
| Xây Dựng Lớp DAO cho Repeater | Feature | Level_1 | Milestone_10
| Tính Năng Drag and Drop | Feature | Level_1 | Milestone_10
| Tính Năng Set theme | Feature | Level_1 | Milestone_11
| Tính Năng Set Layout | Feature | Level_1 | Milestone_11
| Tính Năng Copy and Paste Multiple Lines | Feature | Level_1 | Milestone_11
Kiểm Thử Phần Mềm
| Kiểm Thử TaskList | Task | Level_1 | Milestone_12 |  |  |  | 14/10/2020 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Kiểm Thử Log in with Google Account | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử Notes | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử Search | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử Sort by | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử Favorites | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử Group by | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử Undo task | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử Inbox | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử Today | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử Week | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử Upcoming | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử Reminder | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử DrapDropTask | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử Repeater | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử set theme | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử set layout | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử copy & paste multiple lines | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm thử API | Task | Level_1 | Milestone_12
| Kiểm Thử Hiệu Năng Của Hệ Thống | Task | Level_1 | Milestone_12
Đánh Giá Phần Mềm
| Đánh Giá Phần Mềm | Task | Level_1 | Milestone_13
| Release Version của Level 1 | Task | Level_1 | Milestone_13
Kiểm Thử TaskList
To add more data, Insert new rows ABOVE this one
Formulas:
On Track = [On Track, row above] + 2
On Track = [On Track, row above]+15